## Sheet2
| SUN | M | T | W | Th | F | SAT
| 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23
Power Supply Design | 2023-09-19: Power Components selected
| 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30
|  | Finish all schematics and LTSpice Simulation | Power components ordered |  | Design Doc Due
|  |  | Coil Assembly Schematic | Coil Design To Machine Shop
Switching ICs and transistors selected
| 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07
|  | Design Review | Design Review | Design Review |  | Redo Project Proposal
Rough draft of power board (PCBWay)
| 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14
|  |  | First PCB Order Due 4:45pm | Teamwork Evaluation 1 Due 11:59pm |  | Last Machine Shop Orders Due
Test Power Board as soon as it arrives | 2023-10-10: Power Board Ordered
| 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21
Second PCB Order Due 4:45pm
Design Audio Processing Board
| 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28
|  |  | Thrid PCB Order Due 4:45pm | Individual Progress Report 11:59pm
Audio Processing Board
| 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04
| 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11
| FALL BREAK | FALL BREAK | FALL BREAK | FALL BREAK | FALL BREAK | FALL BREAK | FALL BREAK
| 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18
|  | Mock Demos | Mock Demos | Mock Demos | Mock Demos | Mock Demos
| 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25
| 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02
|  | Final Demos | Final Demos | Final Demos | Final Demos | Final Demos
| 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09
|  | Final Presentations | Final Presentations | Final Presentations | Lab Checkout - 3pm, Award Ceremony - 4:30pm, Lab Notebook Due 11:59pm